## Worksheet
id_project | 145
Nombre de la persona que registra el proyecto | Leonardo González Carranza.
Correo electrónico (Institucional) | lgonzalezca@guadalajara.gob.mx
Organismo al que pertenece | Dirección de Obras Públicas.
Puesto que desempeña dentro del organismo | Director del Área de Presupuestos y Contratación de Obra Pública
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | Jorge Cardona Avalos.
Título del proyecto | REHABILITACIÓN DE MERCADO Y ENTORNO PLAZA GUADALAJARA, DENTRO DEL POLÍGONO DE AV. HIDALGO, AV. ALCALDE, MORELOS Y PEDRO LOZA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRÓ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
Número que identifica al proyecto | DOP-REH-MUN-ESP-LP-047-20
Descripción | Rehabilitación de Mercado y entorno Plaza Guadalajara, dentro del polígono de Av. Hidalgo, Av. Alcalde, Morelos y Pedro Loza en el Centro Histórico de Guadalajara.
Próposito | Rehabilitación de Mercado y entorno Plaza Guadalajara.
Sector | Proyectos Urbanos
Subsector | Espacios públicos
Tipo de proyecto | Rehabilitación
Personas beneficiadas | 176677
Calle | Hospital
Localidad | Guadalajara
Región
Código Postal | 44280
País
Descripción del lugar | Rehabilitación de Mercado y entorno Plaza Guadalajara, dentro del polígono de Av. Hidalgo, Av. Alcalde, Morelos y Pedro Loza en el Centro Histórico de Guadalajara.
Nombre del responsable del proyecto | Juan Carlos Arauz Abarca.
Cargo | Director del Área de Proyectos.
Télefono | 3338375300
Correo electrónico | jcarauz@guadalajara.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 9:00 a 15:00 horas
Estudios de Impacto Ambiental
Estudios de Factibilidad
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Municipal¦Recursos fiscales, aprobados en el punto 7 del Comité Mixto Municipal de Obra Pública, sesión 05/20.¦2020-05-18 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-04-07
Entidad de adjudicación | Dirección de Obras Públicas de Guadalajara.
Nombre del responsable | Francisco José Ontiveros Balcázar
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Arkal Grupo Constructor S.A. de C.V, Cadaco Construcciones S.A. de C.V, Cinco Contemporanea S.A. de C.V, Corporativo Almira de Jalisco S.A. de C.V, Decogsa Construcciones S.A. de C.V, Edificaciones y Transformaciones Técnicas S.A. de C.V, Flota Constructora S.A. de C.V, Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V, Grupo Empresarial Ai S.A.P.I. de C.V, ICJAL S.A. de C.V, J.R. Leon Construcciones S.A. de C.V, Tecnologia Civil Aztech S. de R.L. de C.V, Urbanizacion y Construccion Avanzada S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Dirección de Obras Publicas
Título del contrato | REHABILITACIÓN DE MERCADO Y ENTORNO PLAZA GUADALAJARA
Empresa contratada | Decogsa Construcciones, S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Física y presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-04-30
Monto del contrato | 18921838.00
Alcance del trabajo según el contrato | 100%
Fecha de inicio del contrato | 2020-05-18
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 300 días
Variaciones en el precio del contrato | 4,730,459
Razones de cambio en el precio del contrato | Aumento de la inversión en la plaza pública.
Variaciones en la duración del contrato | No aplica
Razones de cambio en la duración del contrato | No aplica
Variaciones en el alcance del contrato | 25%
Razones de cambios en el alcance del contrato | Fortalecer el programa de recuperación de espacios
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100%
Costo de finalización | 23652298.00
Fecha de finalización | 2021-03-13 00:00:00
Alcance a la finalización | 100%
Razones de cambio en el proyecto | Ampliación de metas constructivas.
Documentos del proyecto | http://www.costecuador.org/documents/1615403108IMAGENOBJETIVO1.jpg¦http://www.costecuador.org/documents/1615403108IMAGENOBJETIVO2.jpg¦http://www.costecuador.org/documents/1615404155LEVANTAMIENTOTOPOGRAFICO.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615410645INFORMEEMBLEMA.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615501411convocatoria_047-20.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615501437bases_047-20.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615501490actaJuntaAclaraciones_047-20.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615501530apertura_047-20.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615501573dictamenTecnico_047-20.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615501612fallo_047-20.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615501649comite_05-20red.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615501677ordenTrabajo_047-20.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615501704contrato_047-20red.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615565845Actadevisita047-20.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615569950REHABILITACIÓNDEMERCADOYENTORNOPLAZAGUADALAJARA.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615573617comite_05-20red.pdf