## Worksheet
id_project | 146
Nombre de la persona que registra el proyecto | Leonardo González Carranza
Correo electrónico (Institucional) | lgonzalezca@guadalajara.gob.mx
Organismo al que pertenece | Dirección de Obras Públicas
Puesto que desempeña dentro del organismo | Director del Área de Presupuestos y Contratación de Obra Pública
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | Jorge Cardona Avalos
Título del proyecto | RENOVACIÓN URBANA DEL POLÍGONO DE LAS 9 ESQUINAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
Número que identifica al proyecto | DOP-REH-EST-REN-LP-110-20
Descripción | Renovación urbana del polígono de las 9 Esquinas en el Centro Histórico de Guadalajara.
Próposito | Renovación urbana del polígono de las 9 Esquinas
Sector | Proyectos Urbanos
Subsector | Espacios públicos
Tipo de proyecto | Rehabilitación
Personas beneficiadas | 176677
Calle | Hospital
Localidad | Guadalajara
Región
Código Postal | 44280
País
Descripción del lugar | Renovación urbana del polígono de las 9 Esquinas en el Centro Histórico de Guadalajara.
Nombre del responsable del proyecto | Juan Carlos Arauz Abarca
Cargo | Director del Área de Proyectos
Télefono | 3338375300
Correo electrónico | jcarauz@guadalajara.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 9:00 a 15:00 horas
Estudios de Impacto Ambiental
Estudios de Factibilidad
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Estatal¦Convenio de Colaboración¦2020-05-25 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-04-07
Entidad de adjudicación | Dirección de Obras Públicas
Nombre del responsable | Francisco José Ontiveros Balcázar
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Alquimia Grupo Constructor S.A. de C.V., Asesores Constructores y Diseñadores S.A. de C.V., Atelier BCM S.A. de C.V., Cinco Contemporanea S.A. de C.V., Construcciones Paloza S.A. de C.V., Constructora Flores Fajardo S.A. de C.V., Constructora Laguna Seca S.A. de C.V., Constructora y Servicios Novacrea S.A. de C.V., Construmaq S.A. de C.V., Desarrollos Vicsa S.A. de C.V., Edificaciones y Transformaciones Técnicas S.A. de C.V., Flota Constructora S.A. de C.V., Grupo Constructor Gleoss S.A. de C.V., Imsic Comercializadora e Importadora S.A. de C.V., Ingeniería y Proyectos R. Y M S.A. de C.V., Ingeniería y Sistemas de Infraestructura S.A. de C.V., J.R. Leon Construcciones S.A. de C.V., Napreco Grupo Constructor S.A. de C.V., Neoingenieria S.A. de C.V., Pavimentos Industriales y Urbanizaciones S.A. de C.V., Tecnologia Civil Aztech S. de R.L. de C.V., Teorema Edificaciones S.A. de C.V.,
Entidad administradora del contrato | Dirección de Obras Publicas
Título del contrato | RENOVACIÓN URBANA DEL POLÍGONO DE LAS 9 ESQUINAS
Empresa contratada | Imsic Comercializadora e Importadora S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Física y presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-04-28
Monto del contrato | 12032716.00
Alcance del trabajo según el contrato | 100%
Fecha de inicio del contrato | 2020-05-25
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 175 días
Variaciones en el precio del contrato | 0
Razones de cambio en el precio del contrato | No aplica
Variaciones en la duración del contrato | No aplica
Razones de cambio en la duración del contrato | No aplica
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100%
Costo de finalización | 12032716.00
Fecha de finalización | 2020-11-16 00:00:00
Alcance a la finalización | 100%
Razones de cambio en el proyecto | Sin cambios al proyecto
Documentos del proyecto | http://www.costecuador.org/documents/16154108949Esquinas..pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615509260actaJuntaAclaraciones_110-20.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615509317apertura_110-20.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615509334bases_110-20.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615509385comite_05-20red.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615509416contrato_110-20red.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615509458convocatoria_110-20.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615509489fallo_110-20red.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615509507ordenTrabajo_110-20.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615509547dictamenTecnico_110-20red.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615565896Actadevisita110-20.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615569846RENOVACIÓNURBANADELPOLÍGONODELAS9ESQUINAS.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615571416Actaderecepcióndeobra9esquinas.pdf