## Worksheet
id_project | 163
Nombre de la persona que registra el proyecto | Mario Alejandro Silva Sotelo
Correo electrónico (Institucional) | tlajomulcop.proyectos@gmail.com
Organismo al que pertenece | Dirección General de Obras Publicas
Puesto que desempeña dentro del organismo | Director de Planeación y Programación
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | Jonathan Omar Cruz Iñiguez
Título del proyecto | Construcción de colector pluvial de 24" en el fraccionamiento Villas de San Agustín, en la localidad de San Agustín, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,
Número que identifica al proyecto | DGOP-AP-MUN-R33-LP-046-19-edit
Descripción | Las Construcciones del Fraccionamiento sufrieron deslaves por las lluvias años atrás
Próposito | Evitar daño en las viviendas como paso anteriormente
Sector | Proyectos de Infraestructura
Subsector | Alcantarillado pluvial y sanitario
Tipo de proyecto | Construcción
Personas beneficiadas | 3280
Calle | Higuera
Localidad | Cabecera municipal
Región
Código Postal | 45640
País
Descripción del lugar | Las Construcciones del Fraccionamiento sufrieron deslaves por las lluvias años atrás
Nombre del responsable del proyecto | Jonathan Omar Cruz Iñiguez
Cargo | Director de Estudios Proyectos y Construcción
Télefono | 3332834400
Correo electrónico | tlajomulco.proyectos@gmail.com
Domicilio
Horario de oficina | 9:00 a 15:00
Estudios de Impacto Ambiental | 105¦Ambiental¦2019-08-02¦"Miguel Ángel Vázquez Sahagún"¦DGOP-AP-MUN-R33-LP-046-19
Estudios de Factibilidad | 76¦Evaluación¦2019-06-24¦Secretaria de Bienestar¦23487
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos | 67¦Topografía¦2019-03-01¦Jonathan Omar Cruz Iñiguez¦TOP-01
Origen del recurso | Municipal¦Ramo 33¦2019-06-24 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2019-08-02
Entidad de adjudicación | Dirección General Adjunto de Licitación y Normatividad
Nombre del responsable | Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Proyectos e Insumos industriales Jelp S.A. de C.V., Constru Populi S.A. de C.V., Lacariere Edificaciones S.A. de CV., Enlace Ingenieria Aplicada S.A.S. de C.V. En Asociación con Grial Construcciones S.A. de C.V., IMEX Construcciones S.A. de C.V., Grupo Emporio Contemporáneo S.A. de C.V., Constructora y Urbanizadora SANSER S.A. De C.V., Skip Edificaciones S.A. de C.V., Eco Construcción y Asociados S.A. de C.V., IMAQSA S.A. de C. V., Constructora Cadamu S.A. de C.V., Dos-Hb Construcción S.A. de C.V., Consorcio Constructor Válvula S.A. de C.V., Terra Civitas S. de R.L de C.V., Forza Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., Grupo Constructor Strade S.A. de C.V., Constructora CapIa S.A. de C.V., Grupo Constructor Maca S.A. de C. V., Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V., Aguas y Caminos de Jalisco S.A. de C.V., Relieve Empresarial S.A. de C. V., Velero Pavimentación y Construcción S.A. de C.V., Constructora Apantli S.A. de CV., Constructora Acuífero S.A. de C.V., Constructora Constier S.A. de C.V., Gapz Obras y Servicios S.A. de C.V., Ramon Isaac de la Peña Navarro, Novar Ingenieros S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Dirección General Adjunto de Licitación y Normatividad
Título del contrato | DGOP-AP-MUN-R33-LP-046-19
Empresa contratada | Enlace Ingenieria Aplicada, S.A.S. de CV. En Asociación con Grial Construcciones, S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Fisico
Fecha de presentación de su propuesta | 2019-08-20
Monto del contrato | 3388899.00
Alcance del trabajo según el contrato | Construcción de colector pluvial de 24" en el fraccionamiento Villas de San Agustín, en la localidad de San Agustín, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,
Fecha de inicio del contrato | 2019-09-01
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 120 Días naturales
Variaciones en el precio del contrato | 4248566
Razones de cambio en el precio del contrato | Ampliación de los trabajos por azolves y arrastres
Variaciones en la duración del contrato | No Aplica, no se realizo ampliación en plazo
Razones de cambio en la duración del contrato | No Aplica, no se realizo ampliación en plazo
Variaciones en el alcance del contrato | Conceptos Extraordinarios
Razones de cambios en el alcance del contrato | Ampliación de los trabajos por azolves y arrastres
Aplicación de escalatoria | No Aplica, no se realizo escalatoria
Estado actual del proyecto | 100
Costo de finalización | 4248566.00
Fecha de finalización | 2019-12-29 00:00:00
Alcance a la finalización | Colector sanitario de 24", Bocas de tormentas
Razones de cambio en el proyecto | No aplica, no hubo cambios según el contrato
Documentos del proyecto | http://www.costecuador.org/documents/1615086325PROYECTOCOLECTORVILLASDESANAGUSTIN.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615086803046-19manifestación.PDF¦http://www.costecuador.org/documents/1615088246046-19puntoacuerdo097-2019.PDF¦http://www.costecuador.org/documents/1615098450046-19bases.PDF¦http://www.costecuador.org/documents/1615098505046-19convocatoria.PDF¦http://www.costecuador.org/documents/1615098580046-19contratofirmado.PDF¦http://www.costecuador.org/documents/1615134940046-19conv.montofirmado.PDF¦http://www.costecuador.org/documents/1615135518046-19Actadeterminacion_1.PDF¦http://www.costecuador.org/documents/1615232888ColectorPluvial24.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615234462TOP-01.pdf