## Worksheet
id_project | 164
Nombre de la persona que registra el proyecto | Mario Alejandro Silva Sotelo
Correo electrónico (Institucional) | tlajomulcop.proyectos@gmail.com
Organismo al que pertenece | Dirección General de Obras Publicas
Puesto que desempeña dentro del organismo | Director de Planeación y Programación
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | Jonathan Omar Cruz Iñiguez
Título del proyecto | Infraestructura hidráulica en el cruce del canal La Cajilota y el canal Valle de los Nogales, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,
Número que identifica al proyecto | DGOP.-AP-MUN-R33-LP-047-19
Descripción | Canal Pluvial sin revestimiento, Drenaje Sanitario en mal estado
Próposito | Evitar inundaciones en los Fraccionamientos aledaños
Sector | Proyectos de Infraestructura
Subsector | Alcantarillado pluvial y sanitario
Tipo de proyecto | Construcción
Personas beneficiadas | 4500
Calle | Higuera
Localidad | Cabecera municipal
Región
Código Postal | 45640
País
Descripción del lugar | Canal Pluvial sin revestimiento, Drenaje Sanitario en mal estado
Nombre del responsable del proyecto | Jonathan Omar Cruz Iñiguez
Cargo | Director de Estudios Proyectos y Construcción
Télefono | 3332834400
Correo electrónico | tlajomulco.proyectos@gmail.com
Domicilio
Horario de oficina | 9:00 a 15:00
Estudios de Impacto Ambiental | 106¦Ambiental¦2019-08-02¦"Miguel Ángel Vázquez Sahagún"¦DGOP-AP-MUN-R33-LP-047-19
Estudios de Factibilidad | 77¦Evaluación¦2019-06-24¦Secretaria de Bienestar¦24798
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos | 68¦Topografía¦2019-03-01¦Jonathan Omar Cruz Iñiguez¦TOP-01
Origen del recurso | Municipal¦Ramo 33¦2019-06-24 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2019-08-02
Entidad de adjudicación | Dirección General Adjunto de Licitación y Normatividad
Nombre del responsable | Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Obras y Proyectos Acuario S.A. de C. V., Constructora Acuífero S.A. de C.V., Ingeniería Civil y Mantenimiento Integral S.A. de C.V., Proyectos e Insumos Industriales Jelp S.A. de C.V., Lacariere Edificaciones S.A. de C.V., Mayar Corporativo de Ingenierías S.A. de C.V., Grupo de Ingenieros Topográfos en la Construcción S.A. de C.V., Skip Edificaciones S.A. de C.V., Terra Civitas S. de R.L. de C. V., Aguas y Caminos de Jalisco S. A. de C.V., Grupo Constructor Strade S.A. de C.V., Termo Acústicos de Occidente JM S.A. de C.V., Maden Constructores S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Dirección General Adjunto de Licitación y Normatividad
Título del contrato | DGOP-AP-MUN-R33-LP-047-19
Empresa contratada | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Fisico
Fecha de presentación de su propuesta | 2019-08-20
Monto del contrato | 3801004.00
Alcance del trabajo según el contrato | Infraestructura hidráulica en el cruce del canal La Cajilota y el canal Valle de los Nogales, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
Fecha de inicio del contrato | 2019-09-01
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 90 Días naturales
Variaciones en el precio del contrato | 5201004
Razones de cambio en el precio del contrato | Ampliación de colector y plantilla
Variaciones en la duración del contrato | No Aplica
Razones de cambio en la duración del contrato | No Aplica
Variaciones en el alcance del contrato | Conceptos Extraordinarios
Razones de cambios en el alcance del contrato | Ampliación de colector y plantilla
Aplicación de escalatoria | No Aplica
Estado actual del proyecto | 100
Costo de finalización | 5624797.00
Fecha de finalización | 2019-09-29 00:00:00
Alcance a la finalización | Recubrimiento del canal y colector sanitario
Razones de cambio en el proyecto | No aplica
Documentos del proyecto | http://www.costecuador.org/documents/1615085446PROYECTOINFRAESTRUCTURACANAL.dwg¦http://www.costecuador.org/documents/1615086841047-19manifestación.PDF¦http://www.costecuador.org/documents/1615087214047-19origenrec..PDF¦http://www.costecuador.org/documents/1615088146047-19puntoacuerdo097-2019.PDF¦http://www.costecuador.org/documents/1615100146047-19bases.PDF¦http://www.costecuador.org/documents/1615100256047-19convocatoria.PDF¦http://www.costecuador.org/documents/1615100331047-19contratofirmado.PDF¦http://www.costecuador.org/documents/1615135121047-19conv.montofirmado.PDF¦http://www.costecuador.org/documents/1615135327047-19ActadeTerminacion.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615232998CrucecanallaCajilota.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615233506TOPOGRAFICO-PLANTA90X60.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615233520TOPOGRAFICO-SECCIONES.pdf