## Worksheet
id_project | 165
Nombre de la persona que registra el proyecto | Mario Alejandro Silva Sotelo
Correo electrónico (Institucional) | tlajomulcop.proyectos@gmail.com
Organismo al que pertenece | Dirección General de Obras Publicas
Puesto que desempeña dentro del organismo | Director de Planeación y Programación
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | Jonathan Omar Cruz Iñiguez
Título del proyecto | AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, CANAL PLUVIAL A CIELO ABIERTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO FRENTE AL DIF, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.
Número que identifica al proyecto | DGOP-AP-MUN-R33-LP-045-19
Descripción | Canal Pluvial sin revestimiento, Drenaje Sanitario con tubo de concreto, Adoquín en mal estado
Próposito | Evitar Inundaciones rehabilitando el Canal Pluvial así como la rehabilitación de las instalaciones
Sector | Proyectos de Infraestructura
Subsector | Alcantarillado pluvial y sanitario
Tipo de proyecto | Rehabilitación
Personas beneficiadas | 3780
Calle | Higuera
Localidad | Cabecera municipal
Región
Código Postal | 45640
País
Descripción del lugar | Canal Pluvial sin revestimiento, Drenaje Sanitario con tubo de concreto, Adoquín en mal estado
Nombre del responsable del proyecto | Jonathan Omar Cruz Iñiguez
Cargo | Director de Estudios Proyectos y Construcción
Télefono | 3332834400
Correo electrónico | tlajomulco.proyectos@gmail.com
Domicilio
Horario de oficina | 9:00 a 15:00
Estudios de Impacto Ambiental | 107¦Ambiental¦2019-08-02¦"Miguel Ángel Vázquez Sahagún"¦DGOP-AP-MUN-R33-LP-045-19
Estudios de Factibilidad
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos | 66¦Topografía¦2019-03-01¦Jonathan Omar Cruz Iñiguez¦TOP-01
Origen del recurso | Municipal¦Ramo 33¦2019-06-24 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2019-08-02
Entidad de adjudicación | Dirección General Adjunto de Licitación y Normatividad
Nombre del responsable | Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Consorcio Contructor CACEB S.A. de C.V., Ing. Roberto Casarrubias Pérez, Proyectos e Insumos Industriales Jelp S.A. de C.V., Lacariere Edificaciones S.A. de C.V., Mayar Corporativo de Ingenierías S.A. de C.V., Skip Edificaciones S.A. de CV., Constructora Cadamu S.A. de C.V., Consorcio Constructor Válvula S.A. de CV., Constructora Capla S.A. de C.V., Terra Civitas S. de R.L. de C.V., Constructora Apantli S.A. de C.V., Velero Pavimentación y Construcción S.A. de C.V., Relieve Empresarial S.A. de C. V., Maden Constructores S.A. de C.V., Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente S.A. de C.V., Kalmani Constructora S.A. de C.V., Construcciones ICU S.A. de C.V., Grupo Constructor Maca S.A. de C. V., Aquanova Ingeniería Ambiental S.A. de C.V., Grupo Constructor Strade S.A. de C.V., L&A Ejecución Construcción y Proyecto Coorporativo JM S.A. de C.V., Constructora y Urbanizadora SANSER S.A. de C.V., IMSIC Comercializadora e Importadora S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Dirección General Adjunto de Licitación y Normatividad
Título del contrato | DGOP-AP-MUN-R33-LP-045-19
Empresa contratada | Maden Constructores, S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Fisico
Fecha de presentación de su propuesta | 2019-08-19
Monto del contrato | 4932944.00
Alcance del trabajo según el contrato | AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, CANAL PLUVIAL A CIELO ABIERTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO FRENTE AL DIF, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.
Fecha de inicio del contrato | 2019-08-27
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 120 días naturales
Variaciones en el precio del contrato | 6423916
Razones de cambio en el precio del contrato | Ampliación de metas, cubierta del canal
Variaciones en la duración del contrato | No aplica
Razones de cambio en la duración del contrato | No aplica
Variaciones en el alcance del contrato | Conceptos Extraordinarios
Razones de cambios en el alcance del contrato | cubierta del canal
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100
Costo de finalización | 6423916.00
Fecha de finalización | 2019-12-29 00:00:00
Alcance a la finalización | AGUA, DRENAJE, CANAL PLUVIAL, PAVIMENTO, ALUMBRADO
Razones de cambio en el proyecto | No aplica
Documentos del proyecto | http://www.costecuador.org/documents/161508417402.-NICOLASBRAVOFRENTEALDIF-GEOMETRICO-GEOMETRICO.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/161508417403.-NICOLASBRAVOFRENTEALDIF-RASANTES-RASSECC.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/161508417403.-NICOLASBRAVOFRENTEALDIF-RASANTES-RASANTES.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/161508417404.-NICOLASBRAVOFRENTEALDIF-AGUAPOTABLE-AGUAPOTABLE.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/161508417405.-NICOLASBRAVOFRENTEALDIF-DRENAJESANITARIO-DS.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/161508417406.-NICOLASBRAVOFRENTEALDIF-ALUMBRADOPÚBLICO-ALU01.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/161508417407.-NICOLASBRAVOFRENTEALDIF-SEÑALAMIENTO-SEÑALAMIENTO.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615086779045-19manifestación.PDF¦http://www.costecuador.org/documents/1615087188045-19origenrec.PDF¦http://www.costecuador.org/documents/161508747701.-NICOLASBRAVOFRENTEALDIF-TOPOGRAFICO.dwg¦http://www.costecuador.org/documents/1615087979045-19puntoacuerdo097-2019.PDF¦http://www.costecuador.org/documents/1615097128045-19contratofirmado.PDF¦http://www.costecuador.org/documents/1615097193045-19bases.PDF¦http://www.costecuador.org/documents/1615097241047-19convocatoria.PDF¦http://www.costecuador.org/documents/1615103449047-19conv.montofirmado.PDF¦http://www.costecuador.org/documents/1615103717045-19Actadeterminacion.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1615136233C.NICOLASBRAVO.pdf