## Worksheet
id_project | 275
Nombre de la persona que registra el proyecto | Nancy Romo González
Correo electrónico (Institucional) | nancy.romo@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gobierno del Estado de Jalisco
Puesto que desempeña dentro del organismo | Coordinadora de Área Jurídica y Enlace de Transparencia
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | José María Goya Carmona, Yolanda Acuña Ruiz
Título del proyecto | Rehabilitación de primaria Justo Sierra en Zapopan, Jalisco.
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-ECCR-OB-LP-258-2020
Descripción | Escuela primaria
Próposito | Garantizar condiciones óptimas y de calidad en la infraestructura educativa.
Sector | Proyectos de Edificación
Subsector | Educación
Tipo de proyecto | Rehabilitación
Personas beneficiadas | 1982
Calle | Alcalde
Localidad | Guadalajara
Región
Código Postal | 44260
País
Descripción del lugar | Escuela primaria
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192300
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 09:00-17:00 horas
Estudios de Impacto Ambiental | 126¦Ambiental¦2020-02-13¦"Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Resiliencia"¦DGPI/DEIAR/342
Estudios de Factibilidad | 120¦Planeación de pre inversión¦2020-09-18¦Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura¦60002000303
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Estatal¦Financiamiento autorizado en el Decreto 27913/LXII/20 (Crédito 6,200 mdp), Partida 6123¦2020-05-23 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-06-13
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Bartorres Constructora S.A. de C.V., Consorcio Constructor 3IC S.A. de C.V., Constructora de Inmuebles Tecnológicos S.A. de C.V., Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa S.A. de C.V., Dagp Ingenieros Constructores S.A. de C.V., Desarrolladora de Insumos para la Construcción S.A. de C.V., Eco Construcción y Asociados S.A. de C.V., Erbaza S.A. de C.V., Estación 0+000 S.A. de C.V., Facility Services Depot S.A. de C.V., Grupo Constructor Abril S.A. de C.V., Grupo Constructor MR de Jalisco S.A. de C.V., Grupo Constructor Nuevo Progreso S.A. de C.V., Productos de Energía Verde S.A. de C.V., Servicios de Infraestructura Niva S.A. de C.V., Joraq S.A. de C.V., Infraestructura Rhino 77 S.A. de C.V.,Grupo V y CG S.A. de C.V., Mospal Construcciones S.A. de C.V., Nicza Construcciones S.A. de C.V., Tecnólogos e Ingenieros S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Título del contrato | Rehabilitación de primaria Justo Sierra CCT14EPR0826Z, municipio de Zapopan, Jalisco.
Empresa contratada | Mospal Construcciones S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-07-08
Monto del contrato | 5676415.00
Alcance del trabajo según el contrato | Rehabilitación de escuela primaria
Fecha de inicio del contrato | 2020-07-23
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 90 días naturales
Variaciones en el precio del contrato | 249,194.61
Razones de cambio en el precio del contrato
Variaciones en la duración del contrato | 22 días
Razones de cambio en la duración del contrato
Variaciones en el alcance del contrato
Razones de cambios en el alcance del contrato
Aplicación de escalatoria
Estado actual del proyecto | 100%
Costo de finalización | 5925610.00
Fecha de finalización | 2020-11-11 00:00:00
Alcance a la finalización
Razones de cambio en el proyecto
Documentos del proyecto | http://www.costecuador.org/documents/1635295799258-2020_justo_sierra_compressed.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1635296106Factibilidadaecológica258-2020_compressed.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1635296168Factibilidadeconómica258-2020_compressed.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/163529620305-23-20-ix_compressed.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1635350483SIOP-E-ECCR-OB-LP-258-2020_Contrato.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1635350511SIOP-E-ECCR-OB-LP-258-2020_Bases_compressed.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1635350537SIOP-E-ECCR-OB-LP-258-2020_Convocatoria(1)_compressed.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1635350579SIOP-E-ECCR-OB-LP-258-2020_Fallo_compressed.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1635350656SIOP-E-ECCR-OB-LP-258-2020convevnio__compressed.pdf¦http://www.costecuador.org/documents/1638483762LP-258-2020.xlsx